## Donnees
Module : | DemoMot
Prénom - nom : | Thomas Rey
Classe : | CID2B
Lieu : | ETML
Date Début : | 2022-05-30
Date Fin: | 2022-06-30
Nombre de semaines: | 4
Nombre de Périodes/Semaine : | 29
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | documentation
2 | PHP view
3 | PHP model
4 | PHP controller
5 | JS
6 | Laravel
7 | Présentation
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2022-05-30
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
documentation | 12 | Création du CDC(Lundi)
Absence - Imprévus | 12 | Prise en charge du 2eme projet(Lundi)
Absence - Imprévus | 12 | Création du CDC(Mardi)
Laravel | 21 | Installation de laravel et commencement de compéhension(Mercredi)
Absence - Imprévus | 6 | RDV avec le maître de section pour question du 2eme projet(Mercredi)
Absence - Imprévus | 9 | RDV avec prof d'autre section pour ajout de contenu du 2eme projet(Vendredi)
JS | 15 | Test de divers methode JS(Vendredi)
Total semaine | 87 | Max. 87
Semaine | 2 | Début: | 2022-06-06
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 24 | Congé(Lundi)
PHP view | 12 | Création de la view home + test du carousel en js(Mardi)
PHP controller | 9 | Compréhension du controller en laravel(Mercredi)
PHP model | 6 | Compréhension du model en laravel(Mercedi)
JS | 12 | Création du carousel en JS(Mercredi)
JS | 5 | Création du carousel en JS(Vendredi)
Absence - Imprévus | 1 | Discussion stage(Vendredi)
Absence - Imprévus | 6 | Travail sur le projet de principale(Vendredi)
Absence - Imprévus | 12 | Travail sur le projet de principale(Vendredi)
Total semaine | 87 | Max. 87
Semaine | 3 | Début: | 2022-06-13
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
PHP controller | 18 | Connexion à la DB
PHP view | 6 | Ajout des pages de monstre(Lundi)
Laravel | 24 | Ajout de l'autotification + header(Mardi)
Laravel | 21 | Finition autotification(Mercredi)
PHP view | 6 | Finition page monstre(Mercredi)
PHP view | 19 | Ajout page armure(Vendredi)
Absence - Imprévus | 5 | Modification du document pour le 1èr projet(Vendredi)
Total semaine | 99 | Max. 99
Semaine | 4 | Début: | 2022-06-20
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 5 | Modification du document pour le 1èr projet(Lundi)
PHP view | 7 | Finition page armure(Lundi)
PHP view | 4 | Ajout + finition page faune(Lundi)
PHP view | 8 | Ajout page arme(Mardi)
PHP view | 5 | Finition page arme(Mardi)
Laravel | 7 | Finition détail(Mardi)
documentation | 12 | Création powerpoint pour présentation(Mardi)
Présentation | 27 | Présentation DemoMot(Mercredi)
Total semaine | 75 | Max. 75
STOP